**Промежуточный отчет по реализации проекта**

 **«Лаборатория ЦОС. Практики организации деятельности для формирования культуры коммуникации:**

**из офлайн в онлайн и обратно»**

**за I полугодие 2021/2022 учебного года**

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 90»

Руководитель проекта Куприянова Н.Н.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1. | Создать необходимые организационные и технологические условия для поддержки участия педагогов в реализации проекта | Подготовка материальной базы для реализации проекта(определение наличия оборудования и программного обеспечения, формирование перечня методических материалов по тематике инновационной программы) | Сформирован перечень материальных ресурсов для реализации проектаСформирован перечень методических материалов, необходимых для обучения педагогов по программе «ПРОобраз жизни» | Материальные ресурсы для реализации проекта подготовлены Школы-участницы проекта обеспечены методическими материалами для реализации проекта  |  |
| 2. | Обеспечить информационную и методическую поддержку деятельности педагогов, участвующих в реализации проекта | Обучающие семинары по программе «ПРОобраз жизни»Презентация проекта среди участников образовательных отношений в школах-участницах проекта | Повышение информационно-коммуникационной и профессиональной компетенции педагогов.Сформированы группы заинтересованных обучающихся 9-10 классов – участников проекта «ПРОобраз жизни»Сформированы группы курса ВД «ПРОобраз жизни» (10кл.);курса по выбору (10 кл.)«Эффективные коммуникации» | 100% педагогов-участников проекта прошли обучение  |  |
| 3. | Формировать базу учебно-методических ресурсов для размещения в ЦОС |  Встречи рабочих команд школ-участниц проекта для: -определения основных составляющих содержания ЦОС проекта- формулирования единых требований к ресурсам для размещения в ЦОСРазработка дидактических материалов проекта, тренинговых упражнений для курса | В школах-участницах проекта созданы свои методические и дидактические материалы проекта, тренинговые упражнения для курса (4-5)Создана и наполняется база спикеров для организации встреч в рамках учебного курса «ПРО образ жизни» ( 6-12 человек) | В школах-участницах проекта созданы свои методические и дидактические материалы проекта, тренинговые упражнения для курса (4-5)Создана и наполняется база спикеров для организации встреч в рамках учебного курса «ПРО образ жизни» ( 6 человек) |  |
| 4. | Организовать деятельность обучаюшихся для формирования культуры коммуникации | Реализация программы курса ВД «ПРОобраз жизни» (10кл.)Реализация программы курса по выбору (10 кл.)«Эффективные коммуникации» | Сформированные группы заинтересованных учащихсяДобровольное участие обучающихся, занимающихся в объединениях в рамках проекта мероприятиях коммуникативной направленности | Сформированы группы заинтересованных учащихсяДобровольное участие обучающихся, занимающихся в объединениях в рамках проекта мероприятиях коммуникативной направленности. Проведены социологические опросы, интервью для подготовки лонгридов к Дню рождения школы. |  |

Отчет составила: Куприянова Н.Н., директор школы