**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Лаборатория ЦОС. Практики организации деятельности для формирования культуры коммуникации:**

**из офлайн в онлайн и обратно»**

**за I полугодие 2021/2022 учебного года**

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 90»

Руководитель проекта Куприянова Н.Н.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1. | Создать необходимые организационные и технологические условия для поддержки участия педагогов в реализации проекта | Подготовка материальной базы для реализации проекта  (определение наличия оборудования и программного обеспечения, формирование перечня методических материалов по тематике инновационной программы) | Сформирован перечень материальных ресурсов для реализации проекта  Сформирован перечень методических материалов, необходимых для обучения педагогов по программе «ПРОобраз жизни» | Материальные ресурсы для реализации проекта подготовлены  Школы-участницы проекта обеспечены методическими материалами для реализации проекта |  |
| 2. | Обеспечить информационную и методическую поддержку деятельности педагогов, участвующих в реализации проекта | Обучающие семинары по программе «ПРОобраз жизни»  Презентация проекта среди участников образовательных отношений в школах-участницах проекта | Повышение информационно-коммуникационной и профессиональной компетенции педагогов.  Сформированы группы заинтересованных обучающихся 9-10 классов – участников проекта «ПРОобраз жизни»  Сформированы группы курса ВД «ПРОобраз жизни» (10кл.);  курса по выбору (10 кл.)  «Эффективные коммуникации» | 100% педагогов-участников проекта прошли обучение |  |
| 3. | Формировать базу учебно-методических ресурсов для размещения в ЦОС | Встречи рабочих команд школ-участниц проекта для:  -определения основных составляющих содержания ЦОС проекта  - формулирования единых требований к ресурсам для размещения в ЦОС  Разработка дидактических материалов проекта, тренинговых упражнений для курса | В школах-участницах проекта созданы свои методические и дидактические материалы проекта, тренинговые упражнения для курса (4-5)  Создана и наполняется база спикеров для организации встреч в рамках учебного курса «ПРО образ жизни» ( 6-12 человек) | В школах-участницах проекта созданы свои методические и дидактические материалы проекта, тренинговые упражнения для курса (4-5)  Создана и наполняется база спикеров для организации встреч в рамках учебного курса «ПРО образ жизни» ( 6 человек) |  |
| 4. | Организовать деятельность обучаюшихся для формирования культуры коммуникации | Реализация программы курса ВД «ПРОобраз жизни» (10кл.)  Реализация программы курса по выбору (10 кл.)  «Эффективные коммуникации» | Сформированные группы заинтересованных учащихся  Добровольное участие обучающихся, занимающихся в объединениях в рамках проекта мероприятиях коммуникативной направленности | Сформированы группы заинтересованных учащихся  Добровольное участие обучающихся, занимающихся в объединениях в рамках проекта мероприятиях коммуникативной направленности. Проведены социологические опросы, интервью для подготовки лонгридов к Дню рождения школы. |  |

Отчет составила: Куприянова Н.Н., директор школы