Промежуточный отчет по реализации проекта

за I полугодие 2018/2019 учебного года

**«Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений**

**через сетевые сообщества и персональные сайты педагогов»**

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 90»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать по какой причине) |
| **I этап Организационный (май 2018 – декабрь 2018)** | * Создать необходимые организационные и технологические условия для поддержки участия педагогов в сетевых сообществах. − * Организовать сопровождение деятельности учителей предметников по созданию и содержательному наполнению персонального сайта педагога. * Обеспечить информационную и методическую поддержку деятельности педагогических работников общеобразовательных учреждений – участников проекта с целью повышения профессиональных и информационно- коммуникационных компетенций педагогов. * Создать информационно-образовательные и учебно-методические ресурсы, размещенные в сетевых образовательных сообществах и персональных сайтах учителей-предметников и эффективно их использовать в учебной и внеурочной деятельности общеобразовательных учреждений посредством сетевого взаимодействия. | Мероприятия по оформлению замысла проекта:   * формирование проектной группы в школах, присоединившихся к проекту с 01.09.2018 г. * организация обсуждения темы, цели, задач проекта в школах, присоединившихся к проекту с 01.09.2018 г. * мероприятия по организационному обеспечению реализации проекта школ, присоединившихся к проекту с 01.09.2018 г. * сбор и подготовка информации для анализа и оценки условий для организации сетевого взаимодействия школ, присоединившихся к проекту с 01.09.2018 г. * организация обсуждений полученной информации на заседании координационного совета; * оформление рекомендаций для разработки модели по организации сетевого взаимодействия участников проекта; * организация диагностических мероприятий. | Проведен анализ условий для организации сетевого взаимодействия.  Повышение информационно-коммуникационной и профессиональной компетенции педагогов.  Сформированы творческие сетевые группы учителей-предметников.  Готовность педагогов к участию в проекте.  Систематизация учебно-методических материалов учителей-предметников школ-участниц проекта. | Скорректирован план по реализации проекта в соответствии с проведенным анализом и диагностическими мероприятиями.  Определена модель сетевого взаимодействия.  Проведен установочный семинар для школ, присоединившихся к проекту;  Проведены рабочие совещания в школах участницах-проекта «Разработка критериев для публикации материалов учителей на сайте сетевого сообщества»  Систематизированы учебно-методические материалы учителей-предметников школ-участниц проекта. |  |

Отчет составила: директор средней школы № 90 Куприянова Н.Н.