Промежуточный отчет по реализации проекта муниципального ресурсного центра

«Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений через сетевые сообщества и персональные сайты педагогов»

 за I полугодие 2019/2020 учебного года

(муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 90»)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| II этап Практический (январь 2019 – декабрь 2019) | − Создать необходимые организационные и технологические условия для поддержки участия педагогов в сетевых сообществах. − Организовать сопровождение деятельности учителей-предметников по созданию и содержательному наполнению персонального сайта педагога. − Обеспечить информационную и методическую поддержку деятельности педагогических работников общеобразовательных учреждений – участников проекта, повышение профессиональных и информационно-коммуникационных компетенций педагогов. − Создать информационно-образовательные и учебно-методические ресурсы, размещенные в сетевых образовательных сообществах и персональных сайтах учителей-предметников | Определение основных составляющих содержания модели сетевого взаимодействия. Апробация модели сетевого взаимодействия: − организационно-управленческая работа, направленная на реализацию инновационного проекта; − обеспечение информационного сопровождения; − проведение постоянно действующего семинара по развитию информационно-технологической компетентности педагогов в работе с Интернет – ресурсами; − организация работы сетевых сообществ учителей-предметников (предметное направление); − проведение постоянно действующего семинарапо развитию информационно-технологической компетентности педагогов по созданию, информационному и методическому наполнению персональных сайтов педагогов; − обновление системы профессионального взаимодействия в рамках сетевой организации. | Повышение информационно-коммуникационной и профессиональной компетенции педагогов.Участие педагогов в проекте. Систематизация учебно-методических материалов учителей-предметников школ-участниц проекта, публикации в разделе сетевого сообщества. | Организационно-управленческая работа, направленная на реализацию инновационного проекта. Проведено рабочее совещание руководителей проектов. На базе школ-участниц проекта проведены семинары-консультации «Создание профессионального портфолио учителя в сети Интернет для трансляции опыта педагогической деятельности».  | Задачи этапа выполнены полностью. |

Отчет составлен заместителем директора по УВР Краснер Е.Г.