Промежуточный отчет по реализации проекта муниципального ресурсного центра

«Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений через сетевые сообщества и персональные сайты педагогов»

за I полугодие 2019/2020 учебного года

(муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 90»)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| II этап Практический  (январь 2019 – декабрь 2019) | − Создать необходимые организационные и технологические условия для поддержки участия педагогов в сетевых сообществах.  − Организовать сопровождение деятельности учителей-предметников по созданию и содержательному наполнению персонального сайта педагога.  − Обеспечить информационную и методическую поддержку деятельности педагогических работников общеобразовательных учреждений – участников проекта, повышение профессиональных и информационно-коммуникационных компетенций педагогов.  − Создать информационно-образовательные и учебно-методические ресурсы, размещенные в сетевых образовательных сообществах и персональных сайтах учителей-предметников | Определение основных составляющих содержания модели сетевого взаимодействия.  Апробация модели сетевого взаимодействия:  − организационно-управленческая работа, направленная на реализацию инновационного проекта;  − обеспечение информационного сопровождения;  − проведение постоянно действующего семинара по развитию информационно-технологической компетентности педагогов в работе с Интернет – ресурсами;  − организация работы сетевых сообществ учителей-предметников (предметное направление);  − проведение постоянно действующего семинара  по развитию информационно-технологической компетентности педагогов по созданию, информационному и методическому наполнению персональных сайтов педагогов;  − обновление системы профессионального взаимодействия в рамках сетевой организации. | Повышение информационно-коммуникационной и профессиональной компетенции педагогов.  Участие педагогов в проекте.  Систематизация учебно-методических материалов учителей-предметников школ-участниц проекта, публикации в разделе сетевого сообщества. | Организационно-управленческая работа, направленная на реализацию инновационного проекта.  Проведено рабочее совещание руководителей проектов.  На базе школ-участниц проекта проведены семинары-консультации «Создание профессионального портфолио учителя в сети Интернет для трансляции опыта педагогической деятельности». | Задачи этапа выполнены полностью. |

Отчет составлен заместителем директора по УВР Краснер Е.Г.