**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Организационно-методическое сопровождение муниципальной модели ученического самоуправления»**

**за I полугодие 2021/2022 учебного года**

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 90»

Руководитель проекта Камнева Ольга Алексеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1. | Организационная встреча участников МРЦ. | Презентация МРЦ. Знакомство с программой «Доброволец ГКС». Обсуждение формы договора для оформления взаимоотношений с участниками МРЦ | Изучение программы «Доброволец ГКС». Создание договора для оформления взаимоотношений с участниками МРЦ. | Изучена программа «Доброволец ГКС» (содержание, сроки реализации, формы аттестации учащихся). Назначены ответственные за реализацию программы в образовательной организации – Кольцов М.Г., учитель истории; Камнева О.А., зам. директора по УВР. Подписан договор о взаимоотношениях с участниками МРЦ. |  |
| 2. | Зачисление учащихся на программу. | Работа по набору и зачислению учащихся на программу «Доброволец ГКС» через ПФДО | Зачисление на программу «Доброволец ГКС» учащихся, заинтересованных в развитии системы ученического самоуправления в образовательной организации. | На дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу «Доброволец ГКС» через ПФДО зачислены 20 учащихся 7-11 классов в возрасте от 12 до 17 лет. |  |
| 3. | Участие учащихся от образовательной организации в работе РКС и ГКС. | Направление образовательной организацией представителей органа ученического самоуправления в РКС Дзержинского района (МОУ ДО ЦДТ «Витязь»). Организация участия в мероприятиях МСО по развитию системы ученического самоуправления г. Ярославля | Направление учащихся 8-10 классов Средней школы № 90 в РКС Дзержинского района. Привлечение учащихся к участию в мероприятиях МСО по развитию ученического самоуправления г. Ярославля  | В РКС Дзержинского района от образовательной организации направлены 3 учащихся 8-10 классов.Учащиеся приняли участие в «Городском форуме ученического актива муниципальной системы образования города Ярославля» (28.09.21; zoom);Городской конференции конференция представителей образовательных учреждений города Ярославля «Проблемы и перспективы развития ученического самоуправления в рамках муниципальной модели» (30.11.21; zoom). |  |
| 4. | Участие педагога, ответственного за реализацию проекта в образовательной организации, в цикле обучающих семинаров по реализации программы «Доброволец ГКС» | Знакомство педагога с содержанием и методическими материалами по организации занятий в рамках реализации программы «Доброволец ГКС» | Знакомство педагога с содержанием программы. Организация занятий для учащихся, зачисленных на программу, в соответствие с учебным тематическим планированием. | Педагог организует занятия в рамках реализации программы; вносит коррективы в план реализации; организует сбор и анализ необходимой для аттестации учащихся информации (входящий мониторинг). |  |
| 5. | Реализация программы «Доброволец ГКС» в соответствие с содержанием | Организация работы по реализации программы «Доброволец ГКС» в образовательной организации. | Знакомство учащихся с деятельностью органов ученического самоуправления (школа – район – город). Рассмотрение понятий волонтерство и волонтерская деятельность. Формирование навыков самоуважения, уважения к другим людям. Расширение представлений учащихся о таком явлении, каклидерство. Выявление основныхпсихологических характеристик лидера; положительных и отрицательных сторон лидерства. Формирование алгоритма творческой продуктивнойдеятельности в создании социального проекта. | За первое полугодие 2021-2022 учебного года организовано 8 занятий в рамках реализации программы «Доброволец ГКС». 1) Учащиеся знакомы с деятельностью органов ученического самоуправления образовательной организации, РКС и ГКС. Проведено анкетирование «Давайте познакомимся». Организован и проведен круглый стол «Перспективы развития ученического самоуправления в нашей школе» с участием представителей органов школьного управления: администрации, а также представителем РКС Дзержинского района. 2) Учащимися рассмотрено понятие волонтерство и волонтерская деятельность; сформированы навыки самоуважения, уважения к другим людям. Организована встреча с руководителем волонтерского отряда «Bee happy» на тему «Правила получения волонтерской книжки». Проведено анкетирование «Я - волонтер».3) Расширены представления учащихся о таком явлении, каклидерство. Выявлены основныепсихологические характеристики лидера; положительные и отрицательные стороны лидерства. В рамках занятий организованы: тестирование «Лидер ли я»; тренинг развития лидерских качеств.4) Сформирован алгоритм творческой продуктивнойдеятельности в создании социального проекта. Начата работа по созданию и реализации социального проекта. |  |

Отчет составил Кольцов максим Германович