Аналитическая справка о результатах деятельности

муниципальной инновационной площадки/ муниципальной базовой площадки/ муниципального ресурсного центра/ организационно-методического центра

1.Общая информация

В проекте участвуют 6 общеобразовательных учреждений города Ярославля:

- муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 86»;

- муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 4  им. Н.А. Некрасова с углубленным изучением английского языка»;

- муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 42 м. Н. П. Гусева с углубленным изучением французского языка»;

- муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 76»;

- муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 80 с углублённым изучением английского языка»;

- муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 90».

В отчете представлена работа муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 90»

1.1. Полное наименование ОО: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 90»

1.2. ФИО руководителя ОО: Куприянова Наталия Наримановна

  - Тип/Статус площадки:  муниципальная инновационная площадка (МИП)

  - Тема  проекта: «Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений через сетевые сообщества и персональные сайты педагогов».

  - Координатор проекта Смирнова Ирина Сергеевна, учитель информатики лицея № 86.

  - Адрес страницы сайта образовательной организации в Интернет, на которой размещена информация о реализации инновационного проекта, его результатах

http://www.licey86.ru/informacionnaja-spravka-.htm

  - Участники проекта (внутри учреждения):

| № п/п | ФИО участника | Должность, квалификационная категория | Функции при реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Куприянова Н.Н. | директор школы, соответствие должности «директор школы» | Материально-техническое, финансовое обеспечение проекта Разработка нормативно-регламентирующих документов проекта. Участие в работе координационного совета по реализации проекта |
|  | Краснер Е.Г. | заместитель директора по учебно-воспитательной работе, высшая квалификационная категория | Методическое и организационное руководство проектом |
|  | Герасимова Л.Ю. | учитель математики, руководитель МО учителей физико-математического цикла, высшая квалификационная категория | Участие в работе творческих групп учителей-предметников Оказание методической помощи при систематизации учебно-методических материалов учителей-предметников школ-участниц проекта, подготовка к публикации в интернет-пространстве. |
|  | Андрианова Т.А. | Учитель информатики, высшая квалификационная категория | Техническое сопровождение проекта |

- Описание этапа инновационной деятельности (2016-2017 учебный год)

I этап организационный (май 2016 – декабрь 2016)

II этап практический (январь 2017 – декабрь 2017)

2.1. Цели/задачи/достижения

| № п/п | Цели и задачи этапа деятельности | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Планируемые результаты | Достигнутые результаты/Достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать необходимые организационные и технологические условия для поддержки участия педагогов в сетевых сообществах. | Мероприятия по оформлению замысла проекта: - формирование проектной группы; - организация обсуждения темы, цели, задач проекта; - мероприятия по организационному обеспечению реализации проекта: - сбор и подготовка информации для анализа и оценки условий для организации сетевого взаимодействия; - организация обсуждений полученной информации на заседании координационного совета; - организация диагностических мероприятий. | Проведен анализ условий для организации сетевого взаимодействия. Повышение информационно-коммуникационной и профессиональной компетенции педагогов. Сформированы творческие сетевые группы учителей-предметников. Готовность педагогов к участию в проекте. | Скорректирован план по реализации проекта в соответствии с проведенным анализом и диагностическими мероприятиями. Определена модель сетевого взаимодействия. Проведены рабочие совещания в школах-участницах проекта «Разработка критериев для публикации материалов учителей на сайте сетевого сообщества. |
| 2. | Организовать сопровождение деятельности учителей-предметников по созданию и содержательному наполнению персонального сайта педагога. | Организация и проведение обучающих учебно-методических семинаров. Сопровождение работы творческих групп учителей-предметников. Индивидуальное консультирование. | Повышение профессиональной и ИКТ-компетенции участников проекта. | Повышение профессиональной и ИКТ-компетенции участников проекта. Проведен семинар «Повышение информационно-коммуникационной и профессиональной компетенции педагогов». На базе школ-участниц проекта проведены семинары-консультации «Создание профессионального портфолио учителя в сети Интернет для трансляции опыта педагогической деятельности». Определены формы методических материалов для размещения на общем сайте Разработаны единые требования к размещаемым методическим материалам |
| 3. | Создать информационно-образовательные и учебно-методические ресурсы, размещенные в сетевых образовательных сообществах и персональных сайтах учителей-предметников. | Методическое и дидактическое наполнение персональных сайтов педагогов. Разработка учителями-предметниками цифровых образовательных ресурсов и размещение их в сетевых образовательных сообществах. | Созданы и содержательно наполнены персональные сайты педагогов. | Созданы и содержательно наполнены персональные сайты педагогов. Происходит увеличение количества персональных сайтов педагогов. |
| 4. | Повысить эффективность использования информационно-образовательных ресурсов всеми участниками образовательного процесса. | Проведение внутришкольных практических семинаров, мастер-классов, круглых столов с педагогами, участвующими в проекте. Оформление рекомендаций для разработки модели по организации сетевого взаимодействия участников проекта. | Систематизация учебно-методических материалов учителей-предметников школ-участниц проекта, подготовка к публикации в разделе сетевого сообщества. | Систематизированы учебно-методические материалы учителей-предметников школ-участниц проекта и подготовлены к публикации в интернет-пространстве. |
| 5. | Организовать информационную поддержку проекта. | Размещение материалов о реализации проекта. | Открытость и доступность информации о реализации проекта. | На дополнительном сайте ГЦРО размещены материалы педагогов в рамках реализации проекта. |

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов?  Изменений в проект не вносилось.

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности:

- условия для профессионального роста учителей (эффективная система повышения квалификации);

- внедрение новых информационных технологий в образовательную деятельность;

- развитие сетевого и дистанционного взаимодействия.

2.3. Опишите трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта: различная степень готовности школ к реализации проекта.

- Описание результатов инновационной деятельности

3.1. Укажите достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:

- Положительная динамика использования ИКТ в учебно-воспитательном процессе.

- Увеличение количества электронных образовательных ресурсов, созданных педагогами школ.

- Удовлетворенность учителей качеством информационно-образовательной среды школы.

- Повышение информационной культуры административных команд и педагогов школ – участниц проекта.

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности  для МСО г. Ярославля:

- Проект направлен на повышение качества управления образовательным учреждением средствами информационно-коммуникационных технологий, внедрение элементов дистанционного и электронного обучения.

  - Влияние инновационной деятельности на эффективность деятельности образовательной организации:

- Повышение качества образования;

- методическая поддержка педагогов лицея через обмен опытом и организацию сетевого взаимодействия через виртуальный методический кабинет;

- увеличение (до 100%) количества учителей, использующих ИКТ-технологии в образовательном процессе.

  - Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)

- Увеличилось количество и качество персональных сайтов педагогов.

- Повышена доля учителей, использующих дистанционные технологии в образовательном процессе для различных категорий учащихся на 25%.

3.5.Презентация опыта инновационной деятельности  (организация и участие в мероприятиях, публикации материалов и др.)

- Городская презентационная площадка «Инновационное пространство муниципальной системы образования города Ярославля», (02.11.2016 г.).

- Публикация материалов проекта на сайте образовательного учреждения.

- Публикация материалов проекта на дополнительном сайте ГЦРО.

- Директор средней школы № 90                   Куприянова Н.Н.