Проект

«Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений через сетевые сообщества и персональные сайты педагогов»

| Раздел проекта | Содержание |
| --- | --- |
| Название проекта | Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений через сетевые сообщества и персональные сайты педагогов |
| Цель и задачи проекта | Цель: организовать методическое сопровождение образовательной деятельности в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, основанного на развитии персональных сайтов и сетевых сообществ педагогов. Задачи: Разработать и внедрить сетевую модель информационно-методического взаимодействия педагогов образовательных учреждений – участников проекта. Создать необходимые организационные и технологические условия для поддержки участия педагогов в сетевых сообществах. Организовать сопровождение деятельности учителей-предметников по созданию и содержательному наполнению персонального сайта педагога. Обеспечить информационную и методическую поддержку деятельности педагогических работников общеобразовательных учреждений – участников проекта, повышение профессиональных и информационно-коммуникационных компетенций педагогов. Создать информационно-образовательные и учебно-методические ресурсы, размещенные в сетевых образовательных сообществах и персональных сайтах учителей-предметников и эффективно их использовать в учебной и внеурочной деятельности общеобразовательных учреждений посредством сетевого взаимодействия. |
| Программа реализации проекта этапы | I этап Организационный (май 2016г. – декабрь 2016) Мероприятия по оформлению замысла проекта: формирование проектной группы; организация обсуждения темы, цели, задач проекта; мероприятия по организационному обеспечению реализации проекта: сбор и подготовка информации для анализа и оценки условий для организации сетевого взаимодействия; организация обсуждений полученной информации на заседании координационного совета; оформление рекомендаций для разработки модели по организации сетевого взаимодействия участников проекта; организация диагностических мероприятий. II этап Практический (январь 2017 – декабрь 2017) определение основных составляющих содержания модели сетевого взаимодействия. Апробация модели сетевого взаимодействия: организационно-управленческая работа, направленная на реализацию инновационного проекта; обеспечение информационного сопровождения; проведение постоянно действующего семинара по развитию информационно-технологической компетентности педагогов в работе с Интернет – ресурсами; организация работы сетевых сообществ учителей-предметников (предметное направление); проведение постоянно действующего семинара по развитию информационно-технологической компетентности педагогов по созданию; информационному и методическому наполнению персональных сайтов педагогов; обновление системы профессионального взаимодействия в рамках сетевой организации. III этап Обобщающий (январь 2018 – май 2018) анализ достигнутых результатов реализации проекта; обобщение опыта работы; презентация сетевой модели на муниципальных, региональных уровнях. |
| Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам и перечня результатов | План-график реализации (Приложение 1) |
| Описание ресурсного обеспечения проекта | Материально-техническое обеспечение проекта: информационные и технические каждого образовательного учреждения соответствуют требованиям реализации проекта. Кадровое обеспечение проекта: № п/п Должность, квалификационная категория Функции при реализации проекта 1 3 4 Руководитель проекта Оказание помощи в разработке и проведение методических семинаров, мастер-классов, круглых столов. Оказание помощи в организации курсовой подготовки. Директора школ-участниц проекта Материально-техническое, финансовое обеспечение проекта. Разработка нормативно-регламентирующих документов проекта. Участие в работе координационного совета по реализации проекта Организация обмена информационными, методическими ресурсами. Контроль за реализацией проекта. Руководители проекта в образовательных учреждениях Планирование работы муниципальной инновационной площадки. Разработка и проведение методических и практических семинаров, мастер-классов, круглых столов. Консультирование и оказание методической помощи педагогам. Педагоги-психологи школ-участниц проекта Подбор диагностических материалов, проведение, обработка и анализ результатов мониторинга. Консультирование и оказание методической помощи педагогам и обучающимся. Педагогические коллективы Освоение техник сайтостроения. Создание и размещение методических и дидактических материалов на персональном сайте учителя и сетевых образовательных ресурсах сети Интернет. Апробация методических и дидактических материалов. Проведение проектной и учебно-исследовательской деятельности. |
| Ожидаемые результаты (продукты) и эффекты инновационного проекта | Разработана и внедрена сетевая модель информационно-методического взаимодействия педагогов образовательных учреждений – участников проекта. Созданы организационные и технологические условия для поддержки участия педагогов в сетевых сообществах. Созданы и содержательно наполнены персональные сайты педагогов. Информационная и методическая поддержка деятельности педагогических работников, повышение профессиональных и информационно-коммуникационных компетенций педагогов. Муниципальный банк информационно-образовательных и учебно-методических ресурсов, размещенных в сетевых образовательных сообществах и на персональных сайтах учителей. Эффективное использование в учебной и внеурочной деятельности педагогами образовательных учреждений МСО учебно-методических материалов проекта. Увеличение участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства (на 15%). |
| Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в МСО | Трансляция опыта реализации сетевого взаимодействия через сетевые сообщества и персональные сайты педагогов. Формы: учебно-методические и практические семинары, мастер-классы, круглые столы, педагогические мастерские, проектная деятельность и учебно-исследовательская деятельность, поисковый эксперимент, индивидуальное и Интернет консультирование. |

# Приложение 1

# План-график реализации проекта

| Этап | Мероприятия | Дата проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап Организационный (май 2016г. – ноябрь 2016) | Формирование проектной группы; организация обсуждения темы, цели, задач проекта; организация обсуждений полученной информации на заседании координационного совета; прогнозирование ожидаемых результатов реализации проекта; оценка возможных рисков, связанных с реализацией проекта и механизмы их минимизации. | май 2016г. | Сформирована заявка на участи в конкурсе на соискание статуса МИП «Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений через сетевые сообщества и персональные сайты педагогов». |
|  | Сбор и подготовка информации для анализа и оценки условий для организации сетевого взаимодействия | Май-август 2016 | Осуществлен анализ условий для организации сетевого взаимодействия |
|  | Организация диагностических мероприятий. | Август-сентябрь 2016 |  |
|  | Анализ имеющихся в школах – участницах проекта имеющихся ресурсов для реализации проекта. | Август-сентябрь 2016 |  |
|  | Совещание руководителей школ «Планирование работы по реализации проекта «Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений через сетевые сообщества и персональные сайты педагогов». | Сентябрь 2016 | Скорректирован план по реализации проекта в соответствии с проведенным анализом и диагностическими мероприятиями. |
|  | Определение модели сетевого взаимодействия. Оформление рекомендаций для разработки модели по организации сетевого взаимодействия участников проекта. | Октябрь–ноябрь 2016 | Определена модель сетевого взаимодействия. |
|  | Обучающие семинары: «Использование свободного программного обеспечения в учебном процессе»; «Создание профессионального портфолио учителя в сети Интернет для трансляции опыта педагогической деятельности». «Педагогические аспекты формирования коллекций цифровых образовательных ресурсов». | Октябрь 2016 Ноябрь 2016-05-31 Декабрь 2016 | Повышение информационно-коммуникационной и профессиональной компетенции педагогов. Готовность педагогов к участию в проекте |
|  | Формирование сетевых творческих групп учителей-предметников. | Ноябрь-декабрь 2016 | Сформированы творческие сетевые группы учителей-предметников. |
| II этап Практический (январь 2017 – декабрь 2017) | Рабочее совещание директоров и руководителей проектов | 1 раз в четверть | Организационно-управленческая работа, направленная на реализацию инновационного проекта. |
|  | Проведение внутришкольных практических семинаров с педагогами, участвующими в проекте | 1 раз в четверть |  |
|  | Учебно-методический семинар «Методики применения цифровых образовательных ресурсов в информационно – телекоммуникационном сопровождении образовательного процесса» (межшкольный). | Февраль 2017 | Организация работы сетевых сообществ учителей-предметников. |
|  | Учебно-методический семинар «Педагогический дизайн» (сетевой). | Март 2017 | Трансляция опыта на муниципальную систему образования. |
|  | Видеоконференция «Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений через сетевые сообщества и персональные сайты педагогов». | Апрель 2017 |  |
|  | Проведение межшкольных практических семинаров, мастер-классов, круглых столов с педагогами, участвующими в проекте. | Март 2017 Октябрь 2017 Февраль 2018 Апрель 2018 | Развитию информационно-технологической компетентности педагогов и профессиональной компетенции. |
|  | Методическое и дидактическое наполнение персональных сайтов педагогов. | В течение всего этапа | Обновление системы профессионального взаимодействия в рамках сетевой организации. Повышение качества образования. |
|  | Разработка цифровых образовательных ресурсов и размещение их в сетевых образовательных сообществах. | В течение всего этапа |  |
|  | Апробация модели сетевого взаимодействия. Учебная и внеурочная деятельность. Использование дистанционных технологий в организации образовательной деятельности. | В течение всего этапа |  |
|  | Проведение промежуточного мониторинга реализации проекта. | Май 2017 Декабрь 2017 Май 2018 | Анализ достигнутых результатов реализации проекта. Внесение корректив в реализацию проекта. |
|  | Проведение промежуточного мониторинга учебной мотивации обучающихся. | Май 2017 Декабрь 2017 Май 2018 |  |
| III этап Обобщающий (январь 2018 – май 2018) | Проведение экспертизы итоговых продуктов МИП. | Февраль-март 2018 | Разработана и внедрена сетевая модель информационно-методического взаимодействия педагогов образовательных учреждений. Муниципальный банк информационно-образовательных и учебно-методических ресурсов, размещенных в сетевых образовательных сообществах и на персональных сайтах учителей. Эффективное использование в учебной и внеурочной деятельности педагогами образовательных учреждений МСО учебно-методических материалов проекта. |
|  | Презентация сетевой модели на муниципальных, региональных семинарах. | В течение всего этапа |  |
|  | Отчет об итогах реализации проекта. Обобщение опыта по внедрению сетевой модели. | Апрель-май 2018 |  |