Проект МРЦ

| Раздел проекта | Содержание |
| --- | --- |
| Название проекта | Сетевое взаимодействие общеобразовательных учреждений как условие повышения качества образования в условиях перехода на Федеральные Государственные Образовательные Стандарты. |
| Цель и задачи проекта | Цель: повысить качество образования через сетевое взаимодействие образовательных учреждений в условиях перехода на ФГОС основной и старшей школы. Задачи проекта: Создать условия для социальной успешности выпускников, используя потенциал единой информационно-образовательной среды школ – участниц проекта. Использовать технологии дистанционной поддержки обучения в условиях реализации ФГОС. Расширить спектр используемых форм сетевого взаимодействия. Увеличить охват обучающихся – участников проекта за счет включения учеников 9-х классов. Обеспечить методическое сопровождение использования дистанционных технологий и технологий сетевого взаимодействия в условиях реализации ФГОС. Обеспечить коммуникационное пространство инновационной сети посредством предоставления методических и дидактических материалов сайта «Мы вместе» образовательным организациям МСО. Осуществлять мониторинг использования материалов сайта «Мы вместе» образовательными организациями МСО. Обобщить и распространить передовой педагогический опыт через формы сетевого взаимодействия. Обеспечить проведение мониторинга эффективности сетевого взаимодействия образовательных организаций – участников проекта. |
| Программа реализации проекта этапы | I этап Аналитический (май 2016г. – август 2016) Мероприятия по оформлению замысла проекта: мероприятия по организационному обеспечению реализации проекта: сбор и подготовка информации для анализа и оценки изменений в организации сетевого взаимодействия; обсуждение полученной информации на заседании координационного совета; оформление рекомендаций для развития модели организации сетевого взаимодействия в рамках внедрения ФГОС; организация диагностических мероприятий. II этап Практический сентябрь 2016 – декабрь 2017) организационно-управленческая работа, направленная на реализацию инновационного проекта; обеспечение информационного сопровождения; функционирование; разработка методических и дидактический материалов межшкольными проектными МО; проведение рабочих совещаний, семинаров и круглых столов взаимодействие с социальными партнерами; рабочие совещания координационного совета и МО учителей по развитию модели сетевого взаимодействия. функционирование и развитие сайта «Мы вместе». Наполнение сайта информацией учителями-участниками проекта. Использование ресурса педагогами МСО. Функционирование и развитие сайта «Незабытые страницы Ярославля». Наполнение сайта новыми статьями, фотографиями, историческими материалами. Проведение конкурсов, деловых игр, круглых столов. промежуточный мониторинг. III этап Обобщающий (январь 2018 – май 2018) итоговый мониторинг; анализ достигнутых результатов реализации проекта; обобщение опыта работы; презентация опыта работы на муниципальных, региональных уровнях. |
| Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам и перечня результатов | План-график реализации Мероприятия Дата проведения Результат мероприятия по организационному обеспечению реализации проекта: сбор и подготовка информации для анализа и оценки изменений в организации сетевого взаимодействия; обсуждение полученной информации на заседании координационного совета; оценка возможных рисков, связанных с реализацией проекта и механизмы их минимизации. май 2016г. Сформирована заявка на участи в конкурсе на соискание статуса МРЦ «Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений через сетевые сообщества и персональные сайты педагогов». Организация диагностических мероприятий. Август-сентябрь 2016 Скорректирован план по реализации проекта в соответствии с проведенным анализом и диагностическими мероприятиями. Освоение новых сетевых технологий. Август-сентябрь 2016 Совещание руководителей школ, организационно-управленческая работа, направленная на реализацию инновационного проекта Сентябрь 2016 Внесение изменений в нормативную базу реализации проекта. Мастер-класс для общеобразовательных организаций МСО «Презентация сайтов «Мы вместе», «Незабытые страницы Ярославля». Ноябрь 2016 Трансляция опыта на МСО. Презентация материалов для использования в образовательной деятельности. Обучающие семинары для учителей-предметников общеобразовательных организаций города Ярославля «Погружение в модель сетевого взаимодействия». Октябрь-декабрь 2016 (по заявкам организаций) Повышение информационно-коммуникационной и профессиональной компетенции педагогов. Вебинары, организованные межшкольными проектными методическими объединениями учителей-предметников с дистанционными уроками для учащихся 8-9 классов, 10-11 классов МСО. 1 раз в четверть в 2016-2017, 2017-2018 учебных годах Использование дистанционных технологий в условиях перехода на ФГОС. Повышение качества образования. Конкурс среди обучающихся (как дети пользуются материалами сайта «Незабытые страницы Ярославля»). Декабрь 2016 Воспитание гражданской идентичности у обучающихся. Популяризация сайта «Незабытые страницы Ярославля» в педагогической среде. Конкурс среди педагогов (как учителя встраивают материалы сайта «Незабытые страницы Ярославля» в учебный процесс). Январь 2017 Рабочие совещания координационного совета и МО учителей по развитию модели сетевого взаимодействия. 1 раз в четверть Координация реализации проекта Участие в мероприятиях по плану департамента образования мэрии города Ярославля и Городского центра развития образования. В течение всего этапа Трансляция опыта на муниципальную систему образования. Видеоконференция «Сетевое взаимодействие общеобразовательных учреждений как условие повышения качества образования в условиях перехода на ФГОС». Март 2017 Проведение межшкольных практических семинаров, мастер-классов, круглых столов с педагогами, участвующими в проекте. Март 2017 Октябрь 2017 Февраль 2018 Апрель 2018 Развитию информационно-технологической компетентности педагогов и профессиональной компетенции. Наполнение сайта «Мы вместе» методическими и дидактическими материалами. В течение всего этапа Разработаны программы элективных учебных предметов ориентированных на подготовку обучающихся 10-11 классов к ЕГЭ, обучающихся 8-9 классов к ОГЭ и детей с ОВЗ к ГВЭ. Положительная динамика учебных достижений обучающихся. Повышение профессиональной компетентности педагогов. Увеличение количества педагогов вовлеченных в инновационную деятельность. Разработка рабочих программ новых элективных предметов с методическим и дидактическим наполнением. В течение всего этапа Учебная и внеурочная деятельность. Использование дистанционных технологий в организации образовательной деятельности. В течение всего этапа Развитие сайта «Незабытые страницы Ярославля». Проведение круглых столов, деловых игр, виртуальных экскурсий. В течение всего этапа Проведение промежуточного мониторинга реализации проекта. Май 2017 Декабрь 2017 Май 2018 Анализ достигнутых результатов реализации проекта. Внесение корректив в реализацию проекта. Проведение промежуточного мониторинга учебной мотивации обучающихся. Май 2017 Декабрь 2017 Май 2018 Итоговый мониторинг; анализ достигнутых результатов реализации проекта; обобщение опыта работы; презентация опыта работы на муниципальных, региональных уровнях. Январь-май 2018 Созданы условия для социальной успешности выпускников через использование потенциала единой информационно-образовательной среды школ – участниц проекта. Используются технологии дистанционной поддержки обучения в условиях реализации ФГОС. Функционирует динамическая модель организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений города Ярославля. |
| Описание ресурсного обеспечения проекта | Материально-техническое обеспечение проекта: информационные и технические каждого образовательного учреждения соответствуют требованиям реализации проекта. Кадровое обеспечение проекта: № п/п Должность, квалификационная категория Функции при реализации проекта 1 3 4 Координатор проекта Оказание помощи в разработке и проведение методических семинаров, мастер-классов, круглых столов. Оказание помощи в организации курсовой подготовки. Директора школ-участниц проекта Планирование работы муниципального ресурсного центра. Материально-техническое, финансовое обеспечение проекта. Разработка нормативно-регламентирующих документов проекта. Участие в работе координационного совета по реализации проекта Организация обмена информационными, методическими ресурсами. Контроль за реализацией проекта. Руководители проекта в образовательных учреждениях Планирование работы муниципального ресурсного центра. Разработка и проведение методических и практических семинаров, мастер-классов, круглых столов. Консультирование и оказание методической помощи педагогам. Организация и проведение вебинаров, видеоконференций Системные администраторы школ-участниц проекта Сопровождение работы сайтов. Информационная поддержка реализации проекта. Педагогические коллективы Создание и размещение методических и дидактических материалов на сайте «Мы вместе». Апробация методических и дидактических материалов проекта. Проведение проектной и учебно-исследовательской деятельности. Обучающиеся Проведение проектной и учебно-исследовательской деятельности в условиях перехода на ФГОС. Участие в сетевых и дистанционных мероприятиях в рамках реализации проекта. Реализация проекта «Незабытые страницы Ярославля» |
| Ожидаемые результаты (продукты) и эффекты инновационного проекта | Созданы условия для социальной успешности выпускников через использование потенциала единой информационно-образовательной среды школ – участниц проекта. Используются технологии дистанционной поддержки обучения в условиях реализации ФГОС. Расширен спектр используемых форм сетевого взаимодействия. Функционирует динамическая модель организации сетевого взаимодействия; Разработаны программы элективных учебных предметов ориентированных на подготовку обучающихся 10-11 классов к ЕГЭ, обучающихся 8-9 классов к ОГЭ и детей с ОВЗ к ГВЭ по математике, русскому языку и обществознанию. Произойдет индивидуализация образовательного процесса через реализацию индивидуальных учебных маршрутов с гибкими возможностями построения обучающимися индивидуальных траекторий Положительная динамика учебных достижений обучающихся. Повышение профессиональной компетентности педагогов. Увеличение количества педагогов вовлеченных в инновационную деятельность. |
| Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в МСО | Представление опыта работы сетевого взаимодействия в форме вебинаров и видеоконференций. Публикация материалов проекта. Открытие в свободный доступ материалов сайта «Мы вместе». Трансляция накопленного опыта на МСО через методические семинары, круглые столы, мастер-классы, размещение материалов в сети Интернет. Представление методических и дидактических материалов по совершенствованию системы подготовки выпускников к ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. |

Директор школы № 29                                            А.В.Матвеев

Директор школы № 40                                            С.С.Клепова

Директор школы № 76                                            С.В.Герасимов

Директор школы № 90                                            Н.Н.Куприянова

Директор лицея № 86                                              О.В.Большакова