Проект МРЦ

| Раздел проекта | Содержание |
| --- | --- |
| Название проекта | Сетевое взаимодействие общеобразовательных учреждений как условие повышения качества образования в условиях перехода на Федеральные Государственные Образовательные Стандарты. |
| Цель и задачи проекта | Цель: повысить качество образования через сетевое взаимодействие образовательных учреждений в условиях перехода на ФГОС основной и старшей школы. Задачи проекта: - Создать условия для социальной успешности выпускников, используя потенциал единой информационно-образовательной среды школ – участниц проекта. - Использовать технологии дистанционной поддержки обучения в условиях реализации ФГОС. - Расширить спектр используемых форм сетевого взаимодействия. - Увеличить охват обучающихся – участников проекта за счет включения учеников 9-х классов. - Обеспечить методическое сопровождение использования дистанционных технологий и технологий сетевого взаимодействия в условиях реализации ФГОС. - Обеспечить коммуникационное пространство инновационной сети посредством предоставления методических и дидактических материалов сайта «Мы вместе» образовательным организациям МСО. - Осуществлять мониторинг использования материалов сайта «Мы вместе» образовательными организациями МСО. - Обобщить и распространить передовой педагогический опыт через формы сетевого взаимодействия. - Обеспечить проведение мониторинга эффективности сетевого взаимодействия образовательных организаций – участников проекта. |
| Программа реализации проекта этапы | I этап Аналитический (май 2016г. – август 2016) Мероприятия по оформлению замысла проекта: - мероприятия по организационному обеспечению реализации проекта: - сбор и подготовка информации для анализа и оценки изменений в организации сетевого взаимодействия; - обсуждение полученной информации на заседании координационного совета; - оформление рекомендаций для развития модели организации сетевого взаимодействия в рамках внедрения ФГОС; - организация диагностических мероприятий. II этап Практический сентябрь 2016 – декабрь 2017) - организационно-управленческая работа, направленная на реализацию инновационного проекта; - обеспечение информационного сопровождения; - функционирование; - разработка методических и дидактический материалов межшкольными проектными МО; - проведение рабочих совещаний, семинаров и круглых столов - взаимодействие с социальными партнерами; - рабочие совещания координационного совета и МО учителей по развитию модели сетевого взаимодействия. - функционирование и развитие сайта «Мы вместе». Наполнение сайта информацией учителями-участниками проекта. Использование ресурса педагогами МСО. - Функционирование и развитие сайта «Незабытые страницы Ярославля». Наполнение сайта новыми статьями, фотографиями, историческими материалами. Проведение конкурсов, деловых игр, круглых столов. - промежуточный мониторинг. III этап Обобщающий (январь 2018 – май 2018) - итоговый мониторинг; - анализ достигнутых результатов реализации проекта; - обобщение опыта работы; - презентация опыта работы на муниципальных, региональных уровнях. |
| Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам и перечня результатов | План-график реализации Мероприятия; Дата проведения; Результат. - мероприятия по организационному обеспечению реализации проекта: - сбор и подготовка информации для анализа и оценки изменений в организации сетевого взаимодействия; - обсуждение полученной информации на заседании координационного совета; - оценка возможных рисков, связанных с реализацией проекта и механизмы их минимизации.; - май 2016г.; - Сформирована заявка на участи в конкурсе на соискание статуса МРЦ «Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений через сетевые сообщества и персональные сайты педагогов».. Организация диагностических мероприятий.; - Август-сентябрь 2016; - Скорректирован план по реализации проекта в соответствии с проведенным анализом и диагностическими мероприятиями.. Освоение новых сетевых технологий.; - Август-сентябрь 2016. Совещание руководителей школ, организационно-управленческая работа, направленная на реализацию инновационного проекта; - Сентябрь 2016; Внесение изменений в нормативную базу реализации проекта.. Мастер-класс для общеобразовательных организаций МСО «Презентация сайтов «Мы вместе», «Незабытые страницы Ярославля».; - Ноябрь 2016; - Трансляция опыта на МСО. Презентация материалов для использования в образовательной деятельности.. Обучающие семинары для учителей-предметников общеобразовательных организаций города Ярославля «Погружение в модель сетевого взаимодействия».; Октябрь-декабрь 2016 (по заявкам организаций); Повышение информационно-коммуникационной и профессиональной компетенции педагогов.. Вебинары, организованные межшкольными проектными методическими объединениями учителей-предметников с дистанционными уроками для учащихся 8-9 классов, 10-11 классов МСО.; - 1 раз в четверть в 2016-2017, 2017-2018 учебных годах; - Использование дистанционных технологий в условиях перехода на ФГОС. - Повышение качества образования.. Конкурс среди обучающихся (как дети пользуются материалами сайта «Незабытые страницы Ярославля»).; Декабрь 2016; Воспитание гражданской идентичности у обучающихся. Популяризация сайта «Незабытые страницы Ярославля» в педагогической среде.. Конкурс среди педагогов (как учителя встраивают материалы сайта «Незабытые страницы Ярославля» в учебный процесс).; Январь 2017. Рабочие совещания координационного совета и МО учителей по развитию модели сетевого взаимодействия.; 1 раз в четверть; Координация реализации проекта. Участие в мероприятиях по плану департамента образования мэрии города Ярославля и Городского центра развития образования.; В течение всего этапа; Трансляция опыта на муниципальную систему образования.. Видеоконференция «Сетевое взаимодействие общеобразовательных учреждений как условие повышения качества образования в условиях перехода на ФГОС».; Март 2017. Проведение межшкольных практических семинаров, мастер-классов, круглых столов с педагогами, участвующими в проекте.; Март 2017 Октябрь 2017 Февраль 2018 Апрель 2018; Развитию информационно-технологической компетентности педагогов и профессиональной компетенции.. Наполнение сайта «Мы вместе» методическими и дидактическими материалами.; В течение всего этапа; Разработаны программы элективных учебных предметов ориентированных на подготовку обучающихся 10-11 классов к ЕГЭ, обучающихся 8-9 классов к ОГЭ и детей с ОВЗ к ГВЭ. Положительная динамика учебных достижений обучающихся. Повышение профессиональной компетентности педагогов. Увеличение количества педагогов вовлеченных в инновационную деятельность.. Разработка рабочих программ новых элективных предметов с методическим и дидактическим наполнением.; В течение всего этапа. Учебная и внеурочная деятельность. Использование дистанционных технологий в организации образовательной деятельности.; В течение всего этапа. Развитие сайта «Незабытые страницы Ярославля». Проведение круглых столов, деловых игр, виртуальных экскурсий.; В течение всего этапа. Проведение промежуточного мониторинга реализации проекта.; Май 2017 Декабрь 2017 Май 2018; Анализ достигнутых результатов реализации проекта. Внесение корректив в реализацию проекта.. Проведение промежуточного мониторинга учебной мотивации обучающихся.; Май 2017 Декабрь 2017 Май 2018. Итоговый мониторинг; анализ достигнутых результатов реализации проекта; обобщение опыта работы; презентация опыта работы на муниципальных, региональных уровнях.; Январь-май 2018; Созданы условия для социальной успешности выпускников через использование потенциала единой информационно-образовательной среды школ – участниц проекта. Используются технологии дистанционной поддержки обучения в условиях реализации ФГОС. Функционирует динамическая модель организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений города Ярославля.. |
| Описание ресурсного обеспечения проекта | Материально-техническое обеспечение проекта: информационные и технические каждого образовательного учреждения соответствуют требованиям реализации проекта. Кадровое обеспечение проекта: № п/п; Должность, квалификационная категория; Функции при реализации проекта. 1; 3; 4. Координатор проекта; Оказание помощи в разработке и проведение методических семинаров, мастер-классов, круглых столов. Оказание помощи в организации курсовой подготовки.. Директора школ-участниц проекта; Планирование работы муниципального ресурсного центра. Материально-техническое, финансовое обеспечение проекта. Разработка нормативно-регламентирующих документов проекта. Участие в работе координационного совета по реализации проекта Организация обмена информационными, методическими ресурсами. Контроль за реализацией проекта.. Руководители проекта в образовательных учреждениях; Планирование работы муниципального ресурсного центра. Разработка и проведение методических и практических семинаров, мастер-классов, круглых столов. Консультирование и оказание методической помощи педагогам. Организация и проведение вебинаров, видеоконференций. Системные администраторы школ-участниц проекта; Сопровождение работы сайтов. Информационная поддержка реализации проекта.. Педагогические коллективы; Создание и размещение методических и дидактических материалов на сайте «Мы вместе». Апробация методических и дидактических материалов проекта. Проведение проектной и учебно-исследовательской деятельности.. Обучающиеся; Проведение проектной и учебно-исследовательской деятельности в условиях перехода на ФГОС. Участие в сетевых и дистанционных мероприятиях в рамках реализации проекта. Реализация проекта «Незабытые страницы Ярославля». |
| Ожидаемые результаты (продукты) и эффекты инновационного проекта | - Созданы условия для социальной успешности выпускников через использование потенциала единой информационно-образовательной среды школ – участниц проекта. - Используются технологии дистанционной поддержки обучения в условиях реализации ФГОС. - Расширен спектр используемых форм сетевого взаимодействия. - Функционирует динамическая модель организации сетевого взаимодействия; - Разработаны программы элективных учебных предметов ориентированных на подготовку обучающихся 10-11 классов к ЕГЭ, обучающихся 8-9 классов к ОГЭ и детей с ОВЗ к ГВЭ по математике, русскому языку и обществознанию. - Произойдет индивидуализация образовательного процесса через реализацию индивидуальных учебных маршрутов с гибкими возможностями построения обучающимися индивидуальных траекторий - Положительная динамика учебных достижений обучающихся. - Повышение профессиональной компетентности педагогов. - Увеличение количества педагогов вовлеченных в инновационную деятельность. |
| Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в МСО | - Представление опыта работы сетевого взаимодействия в форме вебинаров и видеоконференций. - Публикация материалов проекта. - Открытие в свободный доступ материалов сайта «Мы вместе». - Трансляция накопленного опыта на МСО через методические семинары, круглые столы, мастер-классы, размещение материалов в сети Интернет. - Представление методических и дидактических материалов по совершенствованию системы подготовки выпускников к ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. |

Директор школы № 29                                            А.В.Матвеев

Директор школы № 40                                            С.С.Клепова

Директор школы № 76                                            С.В.Герасимов

Директор школы № 90                                            Н.Н.Куприянова

Директор лицея № 86                                              О.В.Большакова