**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**за I полугодие 2016/2017 учебного года**

**муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 90»**

**«Реализация Концепции развития математического образования**

**в МСО г. Ярославля по кластерным направлениям»**

**(«Интеллектуальные игры для развития личности и поддержки математики»)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать по какой причине) |
| 1 | Организационное обеспечение деятельности в рамках проекта | Презентация курса внеурочной деятельности «Старт-ГО» в рамках “Ярмарки предложений» для обучающихся и родителей (законных представителей)  Разработка рабочих программ, методических и учебных материалов курсов внеурочной деятельности «Старт-Го» | Сформированные группы обучающихся в количестве 12-16 человек в 5-6 классах, сохранение контингента  Электронная рекламная презентация курса  Разработаны и утверждены рабочие программы курсов внеурочной деятельности в 5-6 классах «Старт-ГО» | Сформированы группы  5классы: 1 труппа 12 человек -2 часа в неделю  6 классы: 1 группа 12 человек – 2 часа в неделю  100%-ое сохранение контингента  Электронная рекламная презентация курса  Разработаны и утверждены рабочие программы курсов внеурочной деятельности в 5-6 классах «Старт-ГО» |  |
| 2 | Повышение квалификации педагогов по освоению технологии интеллектуальных игр  Организация обмена опытом с педагогами, распространение опыта. | Сотрудничество с общественной организацией «Ярославский Го-клуб».  Методические встречи, мастер-классы, дистанционная коммуникация  Освоение информационных ресурсов электронном формате, необходимых для реализации проекта  Творческий отчет педагога на педагогическом совете школе по теме «Популяризация математических знаний и математического образования через интеллектуальные математические игры (ГО)» | Пополнение банка методических материалов информационными ресурсами  Использование новых методических ресурсов в учебной деятельности | Пополнение банка методических материалов информационными ресурсами  Использование новых методических ресурсов в учебной деятельности |  |
| 3 | Вовлечение детей в интеллектуальную деятельность посредством математических игр; раннее приобщение к интеллектуальному спорту | Учебные занятия в рамках курса внеурочной деятельности «Старт-ГО»  Работа над исследовательскими и творческими проектами. Выбор тем для работы в школьном научном обществе «Старт в будущее»  Проведение настольных и компьютерных турниров между обучающимися | 50% участие обучающихся курса в ГО-турнирах  100% участие обучающихся курса в ГО-турнирах | 50% участие обучающихся курса в ГО-турнирах  100% участие обучающихся курса в ГО-турнирах |  |

Отчет составила: директор школы № 90 Куприянова Н.Н.