**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**за I полугодие 2016/2017 учебного года**

**«Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений**

**через сетевые сообщества и персональные сайты педагогов»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать по какой причине) |
| 1 | Создать необходимые организационные и технологические условия для поддержки участия педагогов в сетевых сообществах. | Сбор и подготовка информации для анализа и оценки условий для организации сетевого взаимодействия. Формирование банка данных « *Авторские материалы учителей в сети Интернет. Персональные сайты учителей» (в каждой школе-участнице проекта, единого банка для всех школ-участниц проекта)*  Круглый стол для педагогов Координационного совета  *«Первый этап реализации проекта. Обсуждение проблем, путей решения, перспектив развития проекта»*  Формирование сетевых творческих групп учителей-предметников.  Отбор и обсуждение критериев для размещения методических материалов на едином сайте. | Сформирован банк методических материалов  «*Авторские материалы учителей в сети Интернет. Персональные сайты учителей»*  Скорректирован план работы в рамках проекта  Подготовлены рабочие материалы для обсуждения критериев на межшкольной творческой лаборатории педагогов школ-участниц проекта | Сформирован банк методических материалов  «*Авторские материалы учителей в сети Интернет. Персональные сайты учителей»*  Подготовлены рабочие материалы для обсуждения критериев на межшкольной творческой лаборатории педагогов школ-участниц проекта |  |
| 2 | Обеспечить информационную и методическую поддержку деятельности педагогических работников общеобразовательных учреждений – участников проекта, повышение профессиональных и информационно-коммуникационных компетенций педагогов. | Обучающий семинар *«Создание профессионального портфолио учителя в сети Интернет для трансляции опыта педагогической деятельности».* Презентация персональных сайтов учителей.  (для рабочей группы педагогов на базе лицея № 86)  Обучающий семинар *«Создание профессионального портфолио учителя в сети Интернет для трансляции опыта педагогической деятельности».* Презентация персональных сайтов учителей.  (для педагогов каждой школы-участницы проекта в своих образовательных организациях) | 100 % педагогов мотивированы на участие в инновационном проекте | 100 % педагогов мотивированы на участие в инновационном проекте |  |

Отчет составила: директор школы № 90 Куприянова Н.Н.