**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**за I полугодие 2016/2017 учебного года**

**«Сетевое взаимодействие образовательных учреждений**

**как условие повышения качества образования**

**в условиях перехода на ФГОС»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать по какой причине) |
| 1 | Увеличить охват обучающихся – участников проекта,  расширить спектр используемых форм сетевого взаимодействия | 1.Проведение входных диагностических работ в 9,11 классах по русскому языку и математике  «Тотальный диктант» для обучающихся 11-х классов школ-участниц проекта при поддержке ЯГПУ им. К.Д.Ушинского  2. Использование в образовательной деятельности 9,11 классов возможности сайтов «Решу ЕГЭ», «Мы вместе»  3. Реализация программы элективных курсов «Математика на «отлично»», «Русский язык в формате ЕГЭ»  4.Пополнение сайтов «Мы вместе», «Незабытые страницы Ярославля» методическими материалами по русскому языку, математике, обществознанию и истории  5.Лингвистическая игра по русскому языку для обучающихся 11-х классов при поддержке ЯГПУ им. К.Д.Ушинского  6.Вебинар по русскому языку для школ-участниц проекта «Грамматические нормы» | Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в инновационную деятельность на 50%  (новые школы МРЦ, обучающиеся 9-х классов )  Увеличение количества педагогов, вовлеченных в инновационную деятельность на 50%  Новые формы сетевого взаимодействия (обучающие игры, встречи команд, мастер-классы)  Увеличение доли пользователей сайта «Мы вместе» | Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в инновационную деятельность на 50%  (новые школы МРЦ, обучающиеся 9-х классов )  Увеличение количества педагогов, вовлеченных в инновационную деятельность на 50%  Новые формы сетевого взаимодействия (обучающие игры, встречи команд, мастер-классы)  Увеличение доли пользователей сайта «Мы вместе» |  |
| 2 | Обеспечить коммуникационное пространство инновационной сети посредством предоставления методических и дидактических материалов сайта «Мы вместе» образовательным организациям МСО. | 1.Мастер-класс для общеобразовательных организаций МСО «Презентация сайтов «Мы вместе», «Незабытые страницы Ярославля».  2. Представление проекта на городской презентационной площадке «Инновационное пространство муниципальной системы образования города Ярославля» |  |  |  |

Отчет составила: директор школы № 90 Куприянова Н.Н.